โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

1. ชื่อโครงการ  “1 ตำรวจ 1 โรงเรียน”

๒. หลักการและเหตุผล

หลักการ โครงการ1 ตำรวจ 1 โรงเรียน เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานแนวทางโรงเรียนสีขาวให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

เหตุผล  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้แก่นักเรียน

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด เพื่อควบคุมการขยายตัวปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

๓.๒ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ

๓.3  เสริมสร้างการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. วิธีดำเนินการ

ขั้นเตรียมการ

4.๑ ชี้แจงทำความเข้าใจ

๑) ผู้รับผิดชอบต้นสังกัดโรงเรียน

๒) ผู้อำนวยการโรงเรียน

๓) หัวหน้าสถานีตำรวจ และ

๔) โรงเรียนที่เข้าร่วมมีส่วนในการสรรหาตัวตำรวจประสานโรงเรียน

4.๒ จัดประชุมทำความเข้าใจร่วมระหว่าง

๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒) ครูผู้รับผิดชอบ

๓) เครือข่ายผู้ปกครอง

๔) คณะกรรมการสถานศึกษา และ

๕) ตำรวจประสานโรงเรียน

ขั้นเริ่มต้น

ดำเนินการตามแผนโดยร่วมกันระหว่าง

๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒) ครูผู้รับผิดชอบ

๓) เครือข่ายผู้ปกครอง

๔) คณะกรรมการสถานศึกษา และ

๕) ตำรวจประสานโรงเรียน

ขั้นตรวจสอบติดตาม

ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานโดย

๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒) หัวหน้าสถานีตำรวจ

-2-

๕. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรพนมทวน

๖. งบประมาณ

งบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 62,400 บาท

๗. สถานที่ดำเนินการ

7.1 โรงเรียนวัดเบญพาด ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

7.2 โรงเรียนวัดบ้านทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

7.3 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

7.4 โรงเรียนบ้านหลุมหิน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

7.5 โรงเรียนบ้านดอนสระ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

7.6 โรงเรียนบ้านโป่งกูป ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

7.7 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

7.8 โรงเรียนวัดนาพระยา ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจภูธรพนมทวน

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ นักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด

๑๐.2 นักเรียนและเยาวชนมีความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียนรวมทั้งปลูกฝั่งพฤติกรรมการกระทำความดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีการประพฤติปฏิบัติอน่างถูกต้อง

10.3 เพื่อเป็นการร่วมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนในการแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

-3-

๑๑. ผู้เสนอโครงการ

พันตำรวจโท

(ธวัช กรุยเปรียง)

สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพนมทวน

๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการ/ ผู้พิจารณา

พันตำรวจโท

( พิสิษฐ์ ชัยโชค )

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพนมทวน

๑๓. ผู้อนุมัติ

พันตำรวจเอก

( ธวัชชัย นรสิงห์ )

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพนมทวน